## Тест-план
Тест-план по системному тестированию НЕкрестики-нолики
1- самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время | Статус | Разработчик | Тестировщик
| Авторизация, регистрация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопок отмена и авторизации | 0.5 | протестирован, есть ошибки | Игумнова,Огурцова | Ивасюк,Игумнова
| Настройка игры и статистика | 2 | Частичное покрытие | 0.5 | Протестирован, ошибок нет | Игумнова,Огурцова | Ивасюк,Игумнова
| Процесс игры | 1 | Полное покрытие | 0.5 | протестирован, нет ошибок | Ивасюк | Огурцова К.К.
Итог: |  |  |  | 1.5

## Чек-лист+дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | № | Наименование | Важность
Авторизация |  |  |  | 1 | Если в логине\пароле при авторизации есть русские буквы то происходит баг и перекидывает сразу на экран настроек(данные не проверяются) | Critical
| Нет логина |  |  | 2 | Нет предупреждения о неправильном логине или пароле | Minor
|  | логин: пустая строка пароль: 1ц2ц3у2 | 1 | 3 | Нет предупреждения о разных паролях на экране регистрации | Minor
|  | логин: пустая строка пароль: 123 (правильный) | 2 | 4 | Если при регистрации в логине есть русские буквы, то логин\пароль не добавляются в БД, но тебя перекидываетна экран авторизации | Critical
Кнопка отмена
|  | логин: qwertyqrtet пароль: пустая строка | 2
|  | логин: йцу пароль: пустая строка | 1
|  | логин: admin пароль: пустая строка | 2
|  | логин: client пароль: пустая строка | 2
Кнопка авторизация
логин: 123 пароль: 321
|  | логин: client пароль: client | 2
логин: 1234 пароль: 321
|  | логин: йцу пароль: 123 | 1
Регистрация
нет логина
Логин: Пароль: zxc Подтверждение:zxc
Пароли не совпадают
|  | Логин:qwer Пароль: zxc Подтверждение: zxcv | 3
Существующий логин
Логин:123 Пароль: zxc Подтверждение: zxc
Кнопка отмены
Кнопка регистрации
Логин:123qwe Пароль: zxc Подтверждение: zxc
Логин:QWEZXC Пароль: 123456789 Подтверждение: 123456789
|  | Логин:123йцу Пароль: zxc Подтверждение: zxc | 4
Настройка игры
выбор размерности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Кнопка старта
Статистика
Проверка увеличения каждого из параметров
Процесс игры
сам ход
поставить крестик на свободное поле
поставить нолик на свободное поле
завершение игры,если получилась прямая или диагональ в поле 3x3
заполнить диагональ
заполнить прямую
завершение игры,если получилась прямая или диагональ в поле XxX
заполнить диагональ
заполнить прямую
Выход на Alt+F4

## тест-кейс регистрации
Наименование: | Регистрация | №: | 1
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала регистрации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Ивасюк Кирилл | № дефекта:
Начальные условия: | Наличие в БД демонстрационных данных с логинами, паролями и почтами | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации | Открылось окно регистрации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно регистрации
2 | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открылось основное окно приложения с начальным окном выбора размерности поля | 1 | 0 | 0 | Перенос на выбор размерности игрового поля

## тест-кейс авторизации
Наименование: | Авторизация | №: | 2
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала авторизации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Игумнова Карина | № дефекта:
Начальные условия: | Наличие в БД пар логин-пароль | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно авторизации | Открылось окно авторизации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно авторизации
2 | Ввести пару логин-пароль | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открывается меню программы | 1 | 0 | 0 | Перенос на выбор размерности игрового поля
Список значений: | Логин | Пароль
| proba321@gmail.com | 123456789
| proba123@gmail.com | 321341248

## тест-кейс окна вывода статистик
Наименование: | Статистика | №: | 3
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала окна статистики | Статус: | Создан
Тестировщик: | Огурцова Карина | № дефекта:
Начальные условия: | Наличие авторизованного пользователя в БД | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | авторизоваться | открывается основное меню | 1 | 0 | 0 | открывается основное меню
2 | нажать кнопку "Показать статистику" | Появляется окно со статистикой пользователя | 1 | 0 | 0 | Появляется окно со статистикой пользователя
3 | Нажать кнопку ОК | Закрывается окно со статистикой | 1 | 0 | 0 | Закрывается окно со статистикой

## Дефект Ивасюк
Название | "Если в логине\пароле при авторизации есть русские буквы то происходит баг и перекидывает сразу на экран настроек(данные не проверяются)" Или же русские буквы
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса
Проект | "Крестики-нолики" | Компонент | Авторизации
Статус | Opened | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Critical | Приоритет: | high
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Ивасюк
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение "Крестики-нолики" 2 Ввести в поле логин или пароль любую русскую букву Ожидаемый результат: Если такого аккаунта нет в БД, то должно выдать предупреждение Если такой аккаунт есть в БД, то переход на экран настройки Наблюдаемый результат: Вне зависимости от того есть или нет аккаунт в БД, сразу перекидывает на экран настройки

## Дефект Игумнова
Название | Нет предупреждения о неправильном логине или пароле(при авторизации)
№ дефекта | 2 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса
Проект | "Крестики-нолики" | Компонент | Авторизации
Статус | Opened | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Игумнова
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение "Крестики-нолики" 2 Ввести только пароль, или ввести только логин, или ввести неккоректный логин и пароль Ожидаемый результат: Появится предупреждение о неправильном заполнении Наблюдаемый результат: Ничего не появляется, ничего не происходит

## Дефект Огурцова
Название | Нет предупреждения о разных паролях на экране регистрации
№ дефекта | 3 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса
Проект | "Крестики-нолики" | Компонент | Авторизации
Статус | Opened | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Огурцова
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение "Крестики-нолики" 2 Нажать на кнопку регистрации 3 Ввести любой логин, но не русские буквы и разные значения в пароль и подтверждение пароля Ожидаемый результат: Появится предупреждение о разных паролях Наблюдаемый результат: Ничего не появляется, ничего не происходит